## Carta Gantt
Carta Gantt — Gasfired¦ Marzo – Julio 2025
[5 empty] | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
Tipo | RF | Actividad / Descripción | Pts | Hrs | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3
Sprint 1 — Autenticación ¦ Semanas 1–2 ¦ Marzo |  |  | 10 | 30 | █ | █
RF | RF-01 | Registro de usuarios con asignación de rol | 3 | 9 | ▪ | ▪
RF | RF-02 | Inicio de sesión con correo y contraseña ⭐ | 2 | 6 | ▪ | ▪
RF | RF-03 | Recuperación de contraseña por correo | 3 | 9 | ▪ | ▪
RF | RF-04 | Configuración de cuenta (email y contraseña) | 2 | 6 | ▪ | ▪
Sprint 2 — Perfil gasfíter ¦ Semanas 3–6 ¦ Marzo–Abril |  |  | 13 | 39 |  |  | █ | █ | █ | █
RF | RF-05 | Crear y editar perfil público del gasfíter | 5 | 15 |  |  | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
RF | RF-06 | Definir área de cobertura geográfica | 5 | 15 |  |  | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
RF | RF-08 | Perfil privado del cliente | 3 | 9 |  |  | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
Sprint 3 — Portafolio y búsqueda ¦ Semanas 7–10 ¦ Abril–Mayo |  |  | 13 | 39 | [6 empty] | █ | █ | █ | █
RF | RF-07 | Gestionar portafolio fotográfico | 5 | 15 | [6 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
RF | RF-09 | Motor de búsqueda por palabras clave | 8 | 24 | [6 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
Sprint 4 — Resultados y reseñas ¦ Semanas 11–14 ¦ Mayo–Junio |  |  | 18 | 54 | [10 empty] | █ | █ | █ | █
RF | RF-10 | Filtro por ubicación geográfica | 5 | 15 | [10 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
RF | RF-11 | Listado de resultados con resumen de perfil | 5 | 15 | [10 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
RF | RF-12 | Ver perfil público completo del gasfíter | 3 | 9 | [10 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
RF | RF-13 | Calificar y reseñar a un gasfíter (1–5 estrellas) | 5 | 15 | [10 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
Sprint 5 — Reseñas y administración ¦ Semanas 15–18 ¦ Junio–Julio |  |  | 24 | 72 | [14 empty] | █ | █ | █ | █
RF | RF-14 | Cálculo automático del promedio de calificaciones | 3 | 9 | [14 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
RF | RF-15 | Historial cronológico de reseñas en perfil | 3 | 9 | [14 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
RF | RF-16 | Panel de control exclusivo para Administrador | 5 | 15 | [14 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
RF | RF-17 | Crear cuentas con rol Administrador | 2 | 6 | [14 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
RF | RF-18 | Listar y filtrar todos los usuarios por rol | 3 | 9 | [14 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
RF | RF-19 | Editar, bloquear, suspender o eliminar usuarios | 5 | 15 | [14 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
RF | RF-20 | Moderar reseñas (ocultar o eliminar) | 3 | 9 | [14 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
Pruebas, ajustes y presentación final ¦ Semana 19 ¦ Julio |  |  | — | — | [18 empty] | █
TOTAL DEL PROYECTO — 20 requerimientos funcionales |  |  | 78 pts | 243 hrs
Leyenda:
Sprint 1 — Autenticación
Sprint 2 — Perfil gasfíter
Sprint 3 — Portafolio y búsqueda
Sprint 4 — Resultados y reseñas
Sprint 5 — Reseñas y administración
Cierre y presentación