## Carta Gantt
Carta Gantt — Plataforma de Servicios de Gasfiteria
Sprint / Actividad | RFs incluidos | Pts | Hrs | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3
Sprint 1 — Autenticación | RF-01 a RF-04 | 10 | 30 | bar: Abril S1 to Abril S2
Sprint 2 — Perfil gasfíter | RF-05, RF-06, RF-08 | 13 | 39 | bar: Abril S3 to Mayo S2
Sprint 3 — Portafolio y búsqueda | RF-07, RF-09 | 13 | 39 | bar: Mayo S3 to Junio S2
Sprint 4 — Resultados y reseñas | RF-10 a RF-13 | 18 | 54 | bar: Junio S3 to Julio S2
Sprint 5 — Reseñas y admin | RF-14 a RF-20 | 24 | 72 | bar: Julio S3
Pruebas, ajustes y presentación | — | — | —
TOTAL DEL PROYECTO | 20 requerimientos | 78 | 243
Leyenda
Sprint 1 — Autenticación
Sprint 2 — Perfil gasfíter
Sprint 3 — Portafolio y búsqueda
Sprint 4 — Resultados y reseñas
Sprint 5 — Reseñas y admin
Cierre y presentación