## Estimación RF
Estimación de Requerimientos Funcionales — Plataforma de Servicios del Hogar
Escala: 1 punto = 3 horas ¦ Pivote: RF-02 = 2 puntos = 6 horas
RF | Requerimiento | Módulo | Puntos | Horas
RF-01 | Registro de usuarios con asignación de rol | Autenticación | 3 | 9
RF-02 ⭐ | Inicio de sesión con correo y contraseña (pivote) | Autenticación | 2 | 6
RF-03 | Recuperación de contraseña por correo | Autenticación | 3 | 9
RF-04 | Configuración de cuenta (cambio email y contraseña) | Autenticación | 2 | 6
RF-05 | Crear y editar perfil público del gasfíter | Gasfíter | 5 | 15
RF-06 | Definir área de cobertura geográfica | Gasfíter | 5 | 15
RF-07 | Gestionar portafolio fotográfico | Gasfíter | 5 | 15
RF-08 | Perfil privado del cliente | Cliente | 3 | 9
RF-09 | Motor de búsqueda por palabras clave | Búsqueda | 8 | 24
RF-10 | Filtro por ubicación geográfica | Búsqueda | 5 | 15
RF-11 | Listado de resultados con resumen de perfil | Búsqueda | 5 | 15
RF-12 | Ver perfil público completo del gasfíter | Búsqueda | 3 | 9
RF-13 | Calificar y reseñar a un gasfíter (1-5 estrellas) | Reseñas | 5 | 15
RF-14 | Cálculo automático del promedio de calificaciones | Reseñas | 3 | 9
RF-15 | Historial cronológico de reseñas en perfil | Reseñas | 3 | 9
RF-16 | Panel de control exclusivo para Administrador | Admin | 5 | 15
RF-17 | Crear cuentas con rol Administrador | Admin | 2 | 6
RF-18 | Listar y filtrar todos los usuarios por rol | Admin | 3 | 9
RF-19 | Editar, bloquear, suspender o eliminar usuarios | Admin | 5 | 15
RF-20 | Moderar reseñas (ocultar o eliminar) | Admin | 3 | 9
TOTAL | 20 requerimientos funcionales | — | 78 | 243
Resumen
Escala base | 1 punto = 3 horas
Pivote | RF-02 = 2 puntos = 6 horas
Equipo | 2 personas trabajando juntos
Horas/día | ~7 horas diarias juntos
Duración estimada | 10 semanas (5 sprints de 2 semanas)