## Sprints
Plan de Sprints — Plataforma de Servicios de Gasfiteria
Sprint | RF | Requerimiento | Módulo | Puntos | Horas
Sprint 1 — Autenticación ¦ Semanas 1-2 — Marzo ¦ Duración: 2 semanas
Sprint 1 | RF-01 | Registro de usuarios con asignación de rol | Autenticación | 3 | 9
Sprint 1 | RF-02 | Inicio de sesión con correo y contraseña ⭐ pivote | Autenticación | 2 | 6
Sprint 1 | RF-03 | Recuperación de contraseña por correo | Autenticación | 3 | 9
Sprint 1 | RF-04 | Configuración de cuenta (cambio email y contraseña) | Autenticación | 2 | 6
|  | Subtotal Sprint 1 | 2 semanas | 10 | 30
Sprint 2 — Perfil gasfíter ¦ Semanas 3-6 — Marzo / Abril ¦ Duración: 2 semanas
Sprint 2 | RF-05 | Crear y editar perfil público del gasfíter | Gasfíter | 5 | 15
Sprint 2 | RF-06 | Definir área de cobertura geográfica | Gasfíter | 5 | 15
Sprint 2 | RF-08 | Perfil privado del cliente | Cliente | 3 | 9
|  | Subtotal Sprint 2 | 2 semanas | 13 | 39
Sprint 3 — Portafolio y búsqueda ¦ Semanas 7-10 — Abril / Mayo ¦ Duración: 2 semanas
Sprint 3 | RF-07 | Gestionar portafolio fotográfico | Gasfíter | 5 | 15
Sprint 3 | RF-09 | Motor de búsqueda por palabras clave | Búsqueda | 8 | 24
|  | Subtotal Sprint 3 | 2 semanas | 13 | 39
Sprint 4 — Resultados y reseñas ¦ Semanas 11-14 — Mayo / Junio ¦ Duración: 2 semanas
Sprint 4 | RF-10 | Filtro por ubicación geográfica | Búsqueda | 5 | 15
Sprint 4 | RF-11 | Listado de resultados con resumen de perfil | Búsqueda | 5 | 15
Sprint 4 | RF-12 | Ver perfil público completo del gasfíter | Búsqueda | 3 | 9
Sprint 4 | RF-13 | Calificar y reseñar a un gasfíter (1-5 estrellas) | Reseñas | 5 | 15
|  | Subtotal Sprint 4 | 2 semanas | 18 | 54
Sprint 5 — Reseñas y administración ¦ Semanas 15-18 — Junio / Julio ¦ Duración: 2 semanas
Sprint 5 | RF-14 | Cálculo automático del promedio de calificaciones | Reseñas | 3 | 9
Sprint 5 | RF-15 | Historial cronológico de reseñas en perfil | Reseñas | 3 | 9
Sprint 5 | RF-16 | Panel de control exclusivo para Administrador | Admin | 5 | 15
Sprint 5 | RF-17 | Crear cuentas con rol Administrador | Admin | 2 | 6
Sprint 5 | RF-18 | Listar y filtrar todos los usuarios por rol | Admin | 3 | 9
Sprint 5 | RF-19 | Editar, bloquear, suspender o eliminar usuarios | Admin | 5 | 15
Sprint 5 | RF-20 | Moderar reseñas (ocultar o eliminar) | Admin | 3 | 9
|  | Subtotal Sprint 5 | 2 semanas | 24 | 72
DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 10 semanas | 78 pts | 243 hrs